## 时间表
《七班杀》0.1版本 计划时间表
NO. | 项目 | 内容 | 依赖内容 | 完成状态 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 延后天数 | 备注
项目初级设计阶段
1 | 客户端服务器设计初版 | 注册、登录、好友、信息等客户端所有功能API设计 |  | 正常完成 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 0
2 | 客户端HMI设计初版 | 应用客户端HMI设计 |  | 延迟完成 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 30
3 | 游戏设计初版 | 游戏基本玩法规则设计 |  | 进行中 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2018-05-01 |  | 0
项目实施初级阶段
4 | 游戏设计再版 | 包括基本牌和基本人物 | 3.游戏设计初版 | 未开始 | 2018-07-02 | 2018-08-31 |  |  | 0
5 | 游戏HMI设计初版 | 基本游戏场景HMI设计 |  | 进行中 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 2018-07-02 |  | 0
6 | 客户端服务器初级实施 | 客户端所需的服务器API实现 | 1.客户端服务器设计初版 | 进行中 | 2018-07-02 | 2018-07-29 | 2018-07-09 |  | 0
7 | Android客户端初级实施 | Android客户端全功能实现（预留游戏入口） | 2.客户端HMI设计初版 6.客户端服务器初级实施 | 未开始 | 2018-07-31 | 2018-08-19 |  |  | 0
8 | IOS客户端初级实施 | IOS客户端全功能实现（预留游戏入口） | 2.客户端HMI设计初版 6.客户端服务器初级实施 7.Android客户端初级实施 | 未开始 | 2018-08-20 | 2018-09-09 |  |  | 0
项目实施中级阶段
9 | 游戏设计三版 | 包括进阶牌和进阶人物设计 | 4.游戏设计再版 | 未开始 | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | 0
10 | 游戏HMI设计再版 | 游戏人物、技能等细节场景HMI设计 | 5.游戏HMI设计初版 | 未开始 | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | 0
11 | 游戏服务器初级实施 | 游戏服务器基本规则实现 | 3.游戏设计初版 | 未开始 | 2018-08-20 | 2018-09-09 |  |  | 0
12 | 游戏HMI实施初版 | 基本游戏场景实施 | 5.游戏HMI设计初版 | 未开始 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  |  | 0
项目完成阶段
13 | 游戏设计终版 | 所有游戏规则设计完成 | 9.游戏设计三版 | 未开始 | 2018-10-08 | 2018-11-04 |  |  | 0
14 | 游戏HMI设计终版 | 所有游戏HMI设计完成 | 10.游戏HMI设计再版 | 未开始 | 2018-10-08 | 2018-11-04 |  |  | 0
15 | 游戏服务器实施完成 | 游戏服务器完成 | 13.游戏设计终版 | 未开始 | 2018-11-05 | 2018-12-02 |  |  | 0
16 | 游戏HMI实施完成 | 游戏HMI完成 | 14.游戏HMI设计终版 | 未开始 | 2018-12-03 | 2018-12-31 |  |  | 0
17 | 客户端实施完成 | 客户端融合完成 | 7.Android客户端初级实施 8.IOS客户端初级实施 16.游戏HMI实施完成 | 未开始 | 2019-01-01 | 2019-01-13 |  |  | 0
18 | 上架 | 游戏发布上架 | 17.客户端实施完成 | 未开始 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  |  | 0